## Список задач
Список задач дипломной работы
Этап | Оценка задачи, дней | Блок | Группа | № | Задача | Описание
Основной
1 | 0 |  |  |  | Создание нового Django-проекта | Создание нового проекта, его первоначальная конфигурация, создание репозитория
1 | 1 |  |  | 1 | Разработка модели хранения данных | Определение таблиц и моделей в проекте, а также связей между ними
1 | 1 |  |  | 2 | Разработка структуры URL на сайте
1 | 1 |  |  | 3 | Разработка модели сервисов на сайте | Регистрируем сервисы в сервис-контейнере
1 | 1 |  |  | 4 | Интеграция вёрстки шаблона сайта | Создание Jinja-шаблона
1 | 1 |  |  | 5 | Подключение административной панели и БД
Главная страница
1 | 1 |  |  | 6 | Разработка верхнего меню и футера
2 | 2 |  |  | 7 | Создание модели категорий каталога
2 |  |  |  |  | Разработка меню категорий каталога
2 | 1 |  |  | 8 | Создание модели ролей
2 | 2 |  |  | 9 | Создание модели пользователей
2 |  |  |  |  | Разработка страниц авторизации / регистрации / восстановления пароля
Разработка заглушек сервисов
2 | 1 |  |  | 11 | Разработка заглушки сервиса добавления товара в корзину
2 | 1 |  |  | 12 | Разработка заглушки сервиса добавления отзыва к товару
2 | 1 |  |  | 13 | Разработка заглушки сервиса интеграции с сервисом оплаты
Каталог
2 | 1 |  |  | 14 | Создание модели товаров и их цен
Список
3 | 4 |  |  | 15 | Разработка каталога товаров
3 |  |  |  |  | Разработка фильтра в каталоге товаров
3 |  |  |  |  | Разработка сортировки в каталоге товаров
3 |  |  |  |  | Разработка постраничной навигации в каталоге
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом добавления отзывов к товару
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом добавления товара в корзину
На главной
3 | 1 |  |  | 16 | Разработка каталогов товаров на главной странице
Каталог — детальная станица
3 | 3 |  |  | 17 | Разработка детальной страницы товара
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом добавления товара в корзину
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом добавления отзывов к товару
Отзывы
3 | 2 |  |  | 18 | Создание модели отзывов
3 |  |  |  |  | Разработка сервиса добавления отзывов
Оформление заказа
Корзина
4 | 3 |  |  | 20 | Создание модели корзины
4 |  |  |  |  | Разработка сервиса добавления товара в корзину с реальными данными
4 |  |  |  |  | Разработка корзины в шапке сайта
4 |  |  |  |  | Разработка страницы корзины
Оформление заказа
4 | 4 |  |  | 21 | Создание модели заказов
4 |  |  |  |  | Разработка страницы оформления заказа
4 |  |  |  |  | Оформление заказа — параметры пользователя
4 |  |  |  |  | Оформление заказа — способ доставки
4 |  |  |  |  | Оформление заказа — страница оплаты
4 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом оплаты
Личный кабинет
3 | 2 |  |  | 19 | Разработка части страницы личного кабинета
3 |  |  |  |  | Разработка страницы профиля
ЛК — история заказов
4 | 3 |  |  | 22 | Разработка страницы истории заказов
4 |  |  |  |  | Разработка страницы истории заказов — детальная страница заказа
4 |  |  |  |  | Разработка истории заказов на сводной странице личного кабинета
Оплата заказа
4 | 3 |  |  | 23 | Разработка сервиса оплаты
Админка
1 |  |  |  | 10 | Разработка страницы управления настройками в административном разделе

## Таймлайн (1)
30 | 1 - пн | 1 - вт | 1 - ср | 1 - чт | 1 - пт | 2 - пн | 2 - вт | 2 - ср | 2 - чт | 2 - пт | 3 - пн | 3 - вт | 3 - ср | 3 - чт | 3 - пт | 4 - пн | 4 - вт | 4 - ср | 4 - чт | 4 - пт | 5 - пн | 5 - вт | 5 - ср | 5 - чт | 5 - пт | 6 - пн | 6 - вт | 6 - ср | 6 - чт | 6 - пт | 7 - пн | 7 - вт | 7 - ср | 7 - чт | 7 - пт | 8 - пн | 8 - вт | 8 - ср | 8 - чт | 8 - пт | 9 - пн | 9 - вт | 9 - ср | 9 - чт | 9 - пт | 10 - пн | 10 - вт | 10 - ср | 10 - чт | 10 - пт
| Этап 1 — создание и проектирование | [6 empty] | Этап 2 — главная страница и заглушки | [10 empty] | Этап 3 — каталог, заготовка админки | [12 empty] | Этап 4 — оформление заказа, ЛК | [13 empty] | Этап 5 — отладка и сдача проекта
Студент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сдача | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | сдача | 15 |  |  |  | 16 | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  | сдача | 20 |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | сдача | Отладка |  |  | сдача